Asisten:
Carolina C
Lucía P
Natalia S
mariana rm
Orden de temas:
1. Informes de prórroga
2. Reunión pasada - puesta a punto de lo hablado
3. Avance reunión equipo técnico con coordinadora
1.
en función de los informes de actuación recibidos el día de hoy:
se solicita avance de diagnóstico y se fija reunión con dupla asesora para el próximo lunes 24/3/2014, a los efectos de charlar/ver avance
en función del aval del comité para el pedido de prórroga se puntualizan algunas actividades realizadas para la facultad de psicología, sobre todo en función de la división de tareas de la dupla asesora
entre ellas: integración al comité, realización de actas y participación en el plan de comunicación
2. y 3.
formulario de uso del tiempo
pendiente y demorado ( central no ha decidido su implementación, está a la espera de gestión de recursos técnicos y humanos)
se retoma idea de prórroga
comité central propone capacitaciones (tanto como para las duplas asesoras como para integrantes del comité) entre marzo y abril
sobre: análisis foda; acoso sexual y normas de calidad (ésta última se haría entre el 28-30 abril)
se propone la posibilidad de otro cargo / u apoyo honorario para apoyo en metodología cualitativa enfocada en el diagnóstico
plan de entrevistas
se repasan objetivos
se lo separa de la propuesta de "talleres", que se decidió no hacer en la reunión pasada
en función de ello y del cambio de estrategia, que implica la reformulación del plan de entrevistas, Carolina preparará en esbozo --- metodología cualitativa
se fija fecha para reunión con Liliana Guerrero (31/3/14) Natalia se encarga del contacto
Plan de comunicación
reunión de comité jueves 20/3/14 para acordar objetivos y planificar tiempo de comunicación - Mariana enviará mail convocando