Anexo 2. Guía para la presentación de proyectos

Introducción
Esta guía tiene como objetivo estandarizar el formato de elaboración de proyectos y	facilitar su redacción de los mismos en el marco del proceso de matrizalización de la	gestión en la FP.
  Para ello tomamos como principal insumo la herramienta de planificación estratégica	denominada marco lógico. El marco lógico ayuda a identificar problemas y	necesidades, establecer prioridades y realizar seguimiento y evaluación del proyecto.

Desarrollo
La estructura del proyecto debe contener los siguientes apartados:
     Ficha del proyecto
Fundamentación
Objetivos (incluye objetivo general, específicos y resultados)
Cronograma en diagrama de Gantt

1. Ficha del proyecto
Título del proyecto
Área estratégica a la que se adscribe
Objetivo general
Objetivos específicos
Duracíón
Referentes del proyecto

2. Fundamentación
La fundamentación debe sintetizar las principales razones por las que se realiza el proyecto. En ese sentido debe contener un contexto, es decir el marco general en el que se inscribe y desarrolla el proyecto (puede ser contexto político, económico, social, institucional, etc) y la problemática (o problema) que resuelve la propuesta. Podemos definir al problema como una serie de circunstancias o hechos que dificultan el cumplimiento de objetivos. Se debe identificar el problema principal que es lo que se pretende solucionar con el proyecto, pero también se deben identificar algunas causas del problema principal y algunos efectos del mismo.
3. Objetivo general
El objetivo general apunta a resolver los efectos del problema principal. Sin embargo el	objetivo general excede la posibilidad de resolución del proyecto. Un proyecto nunca	resuelve el problema del objetivo general, sino que contribuye a resolver ese problema.

4. Objetivos específicos
Los objetivos específicos son los que apuntan a resolver el problema principal, es decir	el problema que se pretende resolver con el proyecto. Pueden ser uno o varios objetivos	específicos.

5. Resultados.
Los resultados esperados se expresan en metas y actividades.
5.1. Metas. Productos o resultados que permitirán el cumplimiento de X objetivo específico.
5.2. Actividades. Son las acciones concretas que permiten cumplir con la meta

META 1:
Actividades	Inicio	Finalización

META 2:
Actividades	Inicio	Finalización

META 3:
Actividades	Inicio	Finalización

    6. Calendarización de actividades o tareas
Implica un ordenamiento cronológico de tareas o actividades, la determinación de prioridades y el establecimiento de hitos del proyecto. Para la calendarización de actividades se utilizará el diagrama de Gantt. Este diagrama permite visualizar y realizar el seguimiento del proyecto en una línea de tiempo. Este diagrama esta incluido en la herramienta Projeck.

  7. Asignación y calendarización de tareas
  En este apartado se establecerán las personas que van a desarrollar el proyecto y qué tareas van a realizar. Es importante establecer la carga horaria que le dedicará cada persona a cada recurso, desglosada por semanas o incluso por días; esto es importante para compatibilizar el trabajo de las tareas del proyecto, con las tareas cotdianas correspondientes al cargo. Se utilizará diagrama de Gantt para asignar tareas.

8. Recursos materiales
En este apartado se van a listar los recursos materiales necesarios para la realización	del proyecto (salones, computadoras, impresiones, etc).
Es importante recordar que no va a haber partidas presupuestales específicas para	los proyectos.